ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД У 2025. ГОДИНИ

Брод, април 2026. године

САДРЖАЈ

1. Увод	1

2. Преглед напретка у реализацији стратешких циљева и приоритета утврђених стратешким документом, у складу са постављеним индикаторима	2

3. Преглед спровођења акционог плана за спровођење стратешког документа	7

4. Преглед планираних и остварених финансијских средстава на нивоу стратешких циљева и приоритета на годишњем нивоу	8

4.1. Остале реализоване активности и инвестиције у функцији спровођења Стратегије развоја општине Брод	26

5. Препоруке за наредни период спровођења Стратегије развоја општине Брод	27

# 1. Увод

Стратегија развоја општине Брод за период 2022.-2028. годинa (у даљем тексту: Стратегија) представља основни стратешко-плански документ општине и системски инструмент за проактивно и одговорно управљање развојем локалне заједнице. Овим стратешким документом утврђени су будући правци економског и друштвеног развоја, као и развоја у области заштите и унапређења животне средине.

Стратегија узима у обзир свеукупан развој у три дефинисана фокуса:

Стратешки фокус 1. Инвестиције, подршка предузетништву и пољопривредној производњи. Економски развој заснован на кључним потенцијалима раста;

Стратешки фокус 2. Заустављање негативних демографских трендова, повећање буџетских средстава за пројекте, унапређење јавне инфраструктуре, обезбијеђен висок ниво пружања јавних услуга грађанима и пословној заједници;

Стратешки фокус 3. Заштита животне средине, спречавање штетних посљедица од природних непогода.

Као главни системски документ локалне заједнице за управљање локалним развојем, Стратегија обухвата цјелокупни процес ‐ од фазе планирања до реализације. Сви пројекти садрже носиоце активности као и јасно дефинисану финансијску динамику, и то рашчлањену на средства која су предвиђена из буџета Општине и вањских извора финансирања.

Поред развојног усмјерења Општине, овај документ са утврђеним правцима развоја представља основу и за приступ средствима Европске уније и другим међународним и домаћим развојним фондовима. Праћење реализације Стратегије развоја обавља се путем годишњих извјештаја о реализацији Стратегије развоја. Процес извјештавања о реализацији стратешких циљева, приоритета и мјера утврђује се на бази индикатора, утврђених стратешким документом. За праћење реализације Стратегије развоја одговоран је Одсјек за локални развој, чији је задатак да оперативно и координационо управља процесом имплементације Стратегије развоја општине Брод.

Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 63/21), Уредбом о изради стратешких докумената у Републици Српској („Службени гласник РС“, број 94/21) и Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској („Службени гласник РС“, број 8/22), дефинисан је методолошки приступ у изради стратешких и спроведбених докумената стратешког планирања, а којег се морају придржавати све јединице локалне самоуправе у Републици Српској. Овим законом уређује се систем стратешког планирања и управљања развојем, начела на којима се заснива стратешко планирање и управљање рaзвојем, институционални оквир, стратешки и спроведбени документи, извори финансирања за реализацију развојних стратешких приоритета одрживог развоја и друга питања од значаја за стратешко планирање и управљање развојем, а све са циљем успостављања јединственог и функционалног система планирања и управљања одрживим развојем.

# 2. Преглед напретка у реализацији стратешких циљева и приоритета утврђених стратешким документом, у складу са постављеним индикаторима

Стратегија развоја општине Брод представља кључни стратешко‐плански документ чији је циљ да подстиче развојне процесе и обезбиједи максималну ангажованост локалних снага на плану укупног друштвено‐економског развоја, те унапређења заштите животне средине.

Стратегијом развоја су дефинисана три  (3) стратешка циља, са пет (5) приоритета:

Стратешки циљ 1. ‐ Континуиран, стабилан и одржив развој привреде

Приоритет 1.1.: Висококвалитетна пословна инфраструктура и пословно окружење које општину Брод сврставају међу атрактивна мјеста за инвестиције у регији;

Стратешки циљ 2: Унапријеђена квалитета живота становника

Приоритет 2.1.: Већа стопа запослености искориштавањем природних потенцијала и компаративних предности Општине. Стварање услова за повећање конкурентности постојећих малих и средњих предузећа и развијању нових у области пољопривреде, енергетике и туризма.

Приоритет 2.2.: Развијено рурално подручје са развијеном пољопривредном производњом и сеоским предузетништвом.

Приоритет 2.3.: Побољшaње квалитета образовања, здравствене и социјалне заштите, додатно унапријеђени културни и спортски садржаји и већа ефикасност цивилног друштва.

Стратешки циљ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања животне средине

Приоритет 3.1.: Експлоатација ресурса уз уважавање европских стандарда енергетске ефикасности и заштите животне средине.

У табели 1. дат је преглeд индикатора за сваки стратешки циљ, сa вриједностима за извјештајну годину и циљним вриједностима.

Табела 1. Индикатори (утицаја) реализације стратешких циљева

| Стратешки циљ 1: Континуиран, стабилан и одржив развој привреде | Индикатор (утицаја) | Полазна вриједност (2022.) | Вриједност (2025.) | Циљна вриједност (2028.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Просјечна нето плата, КМ | 1.091 | 1.315 | 1.900 |
|  | Број привредних субјеката са сједиштем у општини Брод | 353 |  | 500 |
|  |  |  | 425 |  |  |
|  | Број запослених | 2.599 | 2.547 | 3.000 |  |
| Стратешки циљ 2: Унапријеђена квалитета живота становника | Индикатор (утицаја) | Полазна вриједност (2022.) | Вриједност (2025.) | Циљна вриједност (2028.) |
|  | Број ученика основних школа | 973 | 882 | 1.000 |
|  | Укупан број дјеце обухваћен предшколским образовањем | 122 |  | 150 |
|  |  |  | 158 |  |
|  | Број корисника сталне новчане помоћи | 24 | 15 | 15 |
|  | Удио здравствено осигураних лица, % | 91 | 91 | 100 |
| Стратешки циљ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања животне средине | Индикатор (утицаја) | Полазна вриједност (2022.) | Вриједност (2025.) | Циљна вриједност (2028.) |
|  | Број дивљих депонија | 14 | 2 | 0 |
|  | Удио домаћинстава обухваћен организованим одвозом отпада, % | 86 |  | 90 |
|  |  |  | 86 |  |
|  | Удио количине комуналних отпадних вода које се пречишћавају, % | 0 | 0 | 50 |
|  | Удио броја становника који има приступ контролисаној води за пиће, % | 80 | 100 | 85 |

У оквиру сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним и циљним вриједностима.

Табела 2. Приоритети за стратешки циљ 1 са припадајућим мјерама

| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 ПРИОРИТЕТИ | Индикатор (крајњег) резултата | Полазна вриједност (2022.) |  | Циљна вриједност (2028.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вриједност (2025.) |  |  |
| Приоритет 1.1.: Висококвалитетна пословна инфраструктура и пословно окружење које општину Брод сврставају међу атрактивна мјеста за инвестиције у регији | Број ажурних стратешких просторно-планских докумената Општине | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Број предузетника | 103 | 310 | 140 |  |

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА

1.1.1. Комплетна просторна-планска документација

1.1.2. Инфраструктура на простору Oпштине на нивоу који обезбјеђује потребне услове за развој свих области друштва

1.1.3. Континуирано одржавање и дизање на виши ниво инфраструктурних објеката

Табела 3. Приоритети за стратешки циљ 2 са припадајућим мјерама

| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 ПРИОРИТЕТИ | Индикатор (крајњег) резултата | Полазна вриједност (2022.) |  | Циљна вриједност (2028.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вриједност (2025.) |  |
| Приоритет 2.1.: Већа стопа запослености искориштавањем природних потенцијала и компаративних предности општине. Стварање услова за повећање конкурентности постојећих малих и средњих предузећа и развијању нових у области пољопривреде, енергетике и туризма | Укупан број предузећа | 72 | 115 | 85 |
|  | Број запослених на подручју општине Брод | 2.599 | 2.547 | 3.000 |
|  | Општинске административне услуге, проценат (%) ријешених предмета | 65,91 | 80 | 80 |

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА

2.1.1. Повољан пословни амбијент у општини Брод који ће привући инвеститоре да инвестирају у Брод и остану у њему.

2.1.2. Административна служба Oпштине на нивоу који обезбјеђује пружање свих потребних услуга привреди и становништву.

| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 ПРИОРИТЕТИ | Индикатор (крајњег) резултата | Полазна вриједност (2022.) |  | Циљна вриједност (2028.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вриједност (2025.) |  |
| Приоритет 2.2.: Развијено рурално подручје са развијеном пољопривредном производњом и сеоским предузетништвом | Привредни субјекти из области пољопривреде, лов и шумарство | 3 | 6 | 5 |
|  | Регистрована пољопривредна газдинстава | 378 | 378 | 400 |
|  | Хладњаче за складиштење воћа и поврћа | 0 | 0 | 1 |

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА

2.2.1. Међусобно повезивање пољопривредних произвођача

| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 ПРИОРИТЕТИ | Индикатор (крајњег) резултата | Полазна вриједност (2022.) |  | Циљна вриједност (2028.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вриједност (2025.) |  |
| Приоритет 2.3.: Побољшање квалитета образовања, здравствене и социјалне заштите, додатно унапријеђени културни и спортски садржаји и већа ефикасност цивилног друштва | Број ученика ОШ | 973 | 882 | 1.000 |
|  | Број корисника сталне новчане помоћи | 24 | 15 | 10 |
|  | Број чланова библиотеке, годишње | 293 | 220 | 400 |

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА

2.3.1. Образовање у складу са савременим свјетским трендовима

2.3.2. Просвијећено становништво са спознајом значаја културе

2.3.3. Осигурани материјално-технички услови за развој друштвеног живота

2.3.4. Унапријеђен здравствени сектор и сектор социјалне заштите

2.3.5. Заштита културно-историјског наслијеђа

Табела 4. Приоритети за стратешки циљ 3 са припадајућим мјерама

| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 ПРИОРИТЕТИ | Индикатор (крајњег) резултата | Полазна вриједност (2022.) |  | Циљна вриједност (2028.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вриједност (2025.) |  |
| Приоритет 3.1.: Експлоатација ресурса уз уважавање европских стандарда енергетске ефикасности и заштите животне средине | Број прикључака на канализациону мрежу | 2.193 | 3.177 | 3.000 |
|  | Број прикључака на водоводну мрежу | 5.630 | 6.782 | 5.900 |
|  | Едукација становништва о ЗЖС | 0 | 2 | 5 |

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА

3.1.1. Свјесно коришћење природних ресурса и богатстава.

3.1.2. развијена свијест о значају енергетске ефикасности и заштите животне средине.

3.1.3. Свођење трошкова свих видова енергије на минимум.

3.1.4. Едуковано и просвијећено становништво о значају савјесног одлагања отпада.

3.1.5. Здрава животна средина без дивљих депонија које нарушавају углед и здравље

становништва.

# 3. Преглед спровођења акционог плана за спровођење стратешког документа

Акциони план је спроведбени документ којим се разрађује оквирна динамика реализације мјера из Стратегије, затим динамика реализације кључних стратешких пројеката и других потенцијалних пројеката и активности, оквирно се планирају финансијска средства и одређују носиоци њихове реализације. У складу с тим у табеларном дијелу Акционог плана наводе се  подаци о стратешком циљу, приоритету и мјери из Стратегије у оквиру које се даље разрађује кључни стратешки пројекат, пројекат или активност. За сваки пројекат или активност су затим одређени носиоци реализације, утврђени су индикатори на нивоу очекиваног резултата и дат је преглед финансирања по годинама за посматрани трогодишњи период са изворима финансирања.

Укупна финансијска вриједност Акционог плана за спровођење Стратегије развоја општине Брод за период 2025.-2027. године износи 21.405.200,00 КМ, од чега је из буџета општине Брод планирано 23,65 %, а из екстерних извора финансирања око  76,35 %. У Акционом плану се налазе укупно 92 пројекта, од чега је 15 кључних стратешких пројеката, при чему се у оквиру Стратешког циља 1 налази укупно 31 пројекат (2 кључна), Стратешког циља 2 укупно 35 пројеката (9 кључних) и Стратешког циља 3 укупно 26 пројеката (4 кључна).

У случају екстерних извора финансирања издвајају се међународни и домаћи донатори. Како би искористила прилике за привлачење средстава из екстерних извора, Општина Брод је током 2025. године аплицирала на све доступне релевантне јавне позиве који су у складу са Стратегијом развоја општине.

У наставку ће бити приказан аналитички и табеларни приказ реализованих пројеката, као и финансијски преглед имплементације пројеката у смислу извора финансирања и постотку реализације.

# 4. Преглед планираних и остварених финансијских средстава на нивоу стратешких циљева и приоритета на годишњем нивоу

| Редни број и мјера: 1) Мјера 1.1.1. Комплетна просторно-планска документација |  |  |  |  | Назив и шифра програма 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022‐2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Континуиран, стабилан и одрживи развој привреде Приоритет 1.1. Висококвалитетна пословна инфраструктура и пословно окружење које општину Брод сврставају међу атрактивна мјеста за инвестиције у регији |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Просторно-планска документација (Регулациони план и појединачни пројекти инфраструктуре) | Број ажурних стратешких просторно-планских докумената Општине | Израда дијела неопходне документације урбанистичког плана | Да, дјеломично извршено | Одјељење за просторно уређење и имовинско правне послове | Буџет | 40.000 | 13.478 | 33,70 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 40.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Буџет | 40.000 | 13.478 | 33,70 |
| Укупно за мјеру 1.1.1. Комплетна просторно-планска документација |  |  |  |  | Кредит | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Остало | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 40.000 | 13.478 | 33,70 |
| Редни број и мјера: 2) Мјера 1.1.2. Инфраструктура на простору Општине на нивоу који обезбјеђује потребне услове за развој свих области друштва |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511130 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката |  |  |  |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022‐2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Континуиран, стабилан и одржив развој привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Висококвалитетна пословна инфраструктура и пословно окружење које општину Брод сврставају међу атрактивна мјеста за инвестиције у регији |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Асфалтирање Полојске улице (кракови) | Записник о примопредаји радова | Реализација пројекта планирана за 2026. годину | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 90.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 90.000 | - | - |
| Асфалтирање улице Доситеја Обрадовића | Записник о примопредаји радова | Није било активности у 2025.години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 25.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 55.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 80.000 |  |  |
| Асфалтирање Улице Стевана Сремца и огранка улице Карађорђа Петровића | Записник о примопредаји радова | Асфалтирана улица Карађорђа Петровића дужине 135 м у МЗ Рит | Да (дјеломично завршено) | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 40.000 | 18.322,20 | 45,80 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 40.000 | 18.322,20 | 45,80 |

| Асфалтирање Улице жртава усташког терора | Записник о примопредаји радова | Асфалтирана улица у градском подручју у оквиру асфалтирања у МЗ Карађорђево | Да (Суфинансирање из средстава Федералног министарства расељених особа и избјеглица, асфалтирање у МЗ Карађорђево) | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 10.000 | 10.000 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 20.000 | 20.000 | 100 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 30.000 | 100 |
| Асфалтирање Колибарског пута"ЗАСАВИЦА" и Ул. Хајдук Вељка | Записник о примопредаји радова | Асфалтиран путни правац | Да (Суфинансирање из средстава Федералног министарства расељених особа и избјеглица дозначених 2023.године-100.000 КМ) | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 70.000 | 5.300 | 7,57 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 130.000 | 100.000 | 76,92 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 105.300 | 52,65 |
| Асфалтирање у Горњем Клакару од краја асфалта до Вујића | Записник о примопредаји радова | Није било активности у извјештајном периоду | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 40.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 40.000 | - |  |
| Асфалтирање Улице Иве Андрића | Записник о примопредаји радова | Није било активности у извјештајном периоду | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 50.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | - |  |
| Асфалтирање сокака до црквице (споменика) у Грку | Записник о примопредаји радова | Није било активности у извјештајном периоду | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 50.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | - |  |

| Асфалтирање сокака Васић | Записник о примопредаји радова | Није било активности у извјештајном периоду | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 10.000 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 40.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | - |  |
| Асфалтирање улице која спаја Ул. Краља Петра Ослободиоца и Скеле (поред Корт маркета) | Записник о примопредаји радова | Није било активности у извјештајном периоду | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 35.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 35.000 | - | - |
| Асфалтирање Улице 20. aприла | Записник о примопредаји радова | Није било активности у извјештајном периоду | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 50.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 50.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | - |  |
| Асфалтирање путног правца од Дома здравља Винска до куће Винка Борка(700m) | Записник о примопредаји радова | Асфалтиран путни правац у МЗ Винска | Да (реализација пројекта уз суфинансирање грађана) | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 21.000 | 37.284 | 177,54 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 63.000 | 20.000 | 31,75 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 84.000 | 57.284 | 68,19 |
| Асфалтирање путног правца Црква-Јанковићи у Д. Клакару | Записник о примопредаји радова | Асфалтирано 1.300 м пута у МЗ Д. Клакар | Да | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 40.000 | 100.000 | 250 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 85.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 125.000 | 100.000 | 80 |

| Асфалтирање сокака Бановић у Зборишту | Записник о примопредаји радова | Није било активности у извјештајном периоду | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 50.000 | - | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 50.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | - |  |
| Асфалтирање пута у Горњем Лијешћу (Шикаре) од куће Сријемца до излаза на магистрални пут | Записник о примопредаји радова | Није било активности у извјештајном периоду | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 110.000 | - | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 110.000 | - | - |
| Асфалтирање пута у Доњем Лијешћу од Станисављевића до излаза на магистрални пут | Записник о примопредаји радова | Асфалтирана дионица пута у Д. Лијешћу (суфинансирање средствима Агенције за аграрна плаћања) | Да | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 100.000 | 6.618 | 6,62 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 100.000 | 50.000 | 50 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 56.618 | 28,31 |
| Реконструкција пута од Наретака према Унци | Записник о примопредаји радова | Реализација пројекта предвиђена за 2026. годину | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 20.000 | - | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 50.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | - |  |
| Повезивање Улице Ј.Ј. Змаја са Кричановом у циљу избјегавања гужви на граници за грађане | Записник о примопредаји радова | Асфалтирана дионица пута (суф. Републички секретаријат за расељена лица и миграције) | Да | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 100.000 | 131.178 | 131,17 |
|  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 200.000 | 60.000 | 30 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 191.178 | 63,73 |

| Асфалтирање Улице Пилота Бранка Пјанића |  | Записник о примопредаји радова | Реализација пројекта предвиђена за 2026. годину | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 42.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 42.000 | - | - |
| Укупно за мјеру 1.1.2. Инфраструктура на простору општине на нивоу који обезбјеђује све потребне услове за развој свих области друштва |  |  |  |  |  | Буџет | 606.000 | 218.702,20 | 36,08 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | ‐ | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 1.190.000 | 250.000 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.796.000 | 468.702,20 | 26,10 |
| Редни број и мјера: 3) Мјера 1.1.3. Континуирано одржавање и дизање на виши ниво инфраструктурних објеката |  |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката |  |  |  |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022‐2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Континуиран, стабилан и одрживи развој привреде Приоритет 1.1. Висококвалитетна пословна инфраструктура и пословно окружење које општину Брод сврставају међу атрактивна мјеста за инвестиције у регији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / активности |  | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Инфраструктура у пословним зонама у општини Брод | Технички пријем радова |  | Створени су предуслови за реализацију пројекта | Не | Одјељење за просторно уређење и имовинско-правне односе | Буџет | 250.000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 250.000 | - | - |

| Укупно за мјеру 1.1.3 Континуирано одржавање и дизање на виши ниво инфраструктурних објеката | Буџет | 250.000 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  | Остало | - | - | - |
|  | Укупно | 250.000 | - | - |
| Укупно за стратешки циљ 1. Континуиран, стабилан и одржив развој привреде | Буџет | 896.000 | 232.180,20 | 25,91 |
|  | Кредит | - | - | - |
|  | Донације / Грант | - | - | - |
|  | Остало | 1.190.000 | 250.000 | 21 |
|  | Укупно | 2.086.000 | 482.180,20 | 23,11 |

| Редни број и мјера: 4) Мјера 2.1.1. Повољан пословни амбијент у општини Брод који ће привући инвеститоре да инвестирају у Брод и остану у њему |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета живота становника Приоритет 2.1. Већа стопа запослености искориштавањем природних потенцијала и компаративних предности општине. Стварање услова за повећање конкурентности постојећих малих и средњих предузећа и развијању нових у области пољопривреде, енергетике и туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Изградња пословне хале у пословној зони | Број изграђених пословних објеката у пословној зони | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 1.500.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.500.000 | - | - |

| Асфалтирање платоа око стамбених зграда у улицама Светог Саве, Иве Андрића и Јована Рашковића | Записник о примопредаји радова |  | Није било активности у 2025. години |  | Не |  | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију |  |  | Буџет |  | 320.000 |  | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  | ‐ |  | ‐ |  | ‐ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  | - |  | ‐ |  | ‐ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 320.000 |  | - |  | - |
| Укупно за мјеру 2.1.1. Повољан пословни амбијент у општини Брод који ће привући инвеститоре да инвестирају у Брод и остану у њему |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  | 320.000 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  | ‐ |  | ‐ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  | ‐ |  | ‐ |  | ‐ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  | 1.500.000 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 1.820.000 |  | - |  | - |
| Редни број и мјера: 5) Мјера 2.1.2. Административна служба општине на нивоу који обезбјеђује пружање свих потребних услуга привреди и становништву |  |  |  |  |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета живота становника Приоритет 2.1. Већа стопа запослености искориштавањем природних потенцијала и компаративних предности општине. Стварање услова за повећање конкурентности постојећих малих и средњих предузећа и развијању нових у области пољопривреде, енергетике и туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / активности |  | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. пројекта / активности |  | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / активности |  | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено |  | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извори |  | Планирани износи |  | Извршени износи |  | % |  |
| Видеонадзор у граду |  | Успостављен функционалан систем видео надзора у граду |  | Пројекат је реализован и успостављен је функционалан систем видео надзора |  | Да |  | Одјељење за општу управу Одсјек за јавне набавке | Буџет |  | 50.000 |  | 51.365,34 |  | 102,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  | - |  | ‐ |  | ‐ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  | - |  | ‐ |  | ‐ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 50.000 |  | 51.365,34 |  | 102,73 |  |

| Гараже за општину | Број изграђених гаража | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за просторно уређење и имовинско правне-послове Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 30.000 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 30.000 | - | - |
| Набавка 2 возила за Одјељење инспекција и просторно уређење | Број набављених службених возила | Није било активности у 2025. години | Не | Одсјек за јавне набавке Одјељење за финансије | Буџет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 60.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | - | - |
| Укупно за мјеру 2.1.2. Административна служба општине на нивоу који обезбјеђује пружање свих потребних услуга привреди и становништву |  |  |  |  | Буџет | 80.000 | 51.365,34 | 64,21 |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 60.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 140.000 | 51.365,34 | 36,69 |

| Редни број и мјера: 6) Мјера 2.3.1. Образовање у складу са савременим свјетским трендовима |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета живота становника Приоритет 2.3. Побољшање квалитета образовања, здравствене и социјалне заштите, додатно унапређени културни и спортски садржаји и већа ефикасност цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Опремање кабинета за практичну наставу СШЦ „Никола Тесла“ | Број опремљених кабинета за практичну наставу | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 10.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 15.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 25.000 | - | - |
| Извођење радова на санацији крова школе у Грку, свлачионице у Горњим Колибама и објекту мјесне заједнице у Сијековцу | Број санираних објеката | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 30.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 10.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 40.000 | - | - |
| Укупно за мјеру 2.3.1. Образовање у складу са савременим свјетским трендовима |  |  |  |  | Буџет | 40.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 25.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 65.000 | - | - |

| Редни број и мјера: 7) Мјера 2.3.2. Просвијећено становништво са спознајом значаја културе |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета живота становника Приоритет 2.3. Побољшање квалитета образовања, здравствене и социјалне заштите, додатно унапређени културни и спортски садржаји и већа ефикасност цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Реконструкција друштвеног Дома културе у МЗ Доње Колибе и његове припадајуће унутрашње и вањске инфраструктуре | Уређен Дом културе са припадајућом инфраструкт. | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 5.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | 45.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | - | - |
| Изградња просторија мјесне заједнице у Горњем Клакару | Број изграђених просторија | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 20.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | ‐ |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 | - | - |
| Набавка опреме за ЈП Радио Брод | Набављена и инсталирана опрема за ЈП Радио Брод | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Буџет | 40.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | - |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 40.000 | - | - |

| Укупно за мјеру 2.3.2. Просвијећено становништво са спознајом значаја културе |  |  |  |  | Буџет |  | 65.000 |  | - |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кредит |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Остало |  | 45.000 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Укупно |  | 110.000 |  | - |  | - |
| Редни број и мјера: 8) Мјера 2.3.3. Осигурани материјално-технички услови за развој друштвеног живота |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 415200 Грантови у земљи 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета живота становника Приоритет 2.3. Побољшање квалитета образовања, здравствене и социјалне заштите, додатно унапређени културни и спортски садржаји и већа ефикасност цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи |  | Извршени износи |  | % |  |
| Завршетак објекта Кајак клуба Премиум | Записник о примопредаји радова | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 40.000 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Кредит | - |  | ‐ |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - |  | ‐ |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Остало | 40.000 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 80.000 |  | - |  | - |  |
| Адаптација и проширење старе школе у Горњем Клакару у циљу стварања услова за бављење спортом | Записник о примопредаји радова | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 30.000 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Кредит | - |  | ‐ |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - |  | ‐ |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Остало | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 30.000 |  | - |  | - |  |

| Реновирање градске куглане | Записник о примопредаји радова | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за стамбено – комуналне послове и екологију | Буџет | 50.000 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | ‐ | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | ‐ | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 50.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | - | - |
| Укупно за мјеру 2.3.3. Осигурани материјално-технички услови за развој друштвеног живота |  |  |  |  | Буџет | 120.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 90.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 210.000 | - | - |

| Редни број и мјера: 9) Мјера 2.3.5. Заштита културно-историјског наслијеђа |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета живота становника Приоритет 2.3. Побољшање квалитета образовања, здравствене и социјалне заштите, додатно унапређени културни и спортски садржаји и већа ефикасност цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Реконструкција Трга Патријарха Павла | Технички пријем радова | Реализација пројекта у оквиру „Реализације кап-италних и инфра-структурних пројеката из Програма јавних инвестиција РС | Не Одобрена су средства из Програма јавних инвестиција РС | Одјељење за просторно уређење и имовинско правне послове | Буџет | 150.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 150.000 | - | - |
| Укупно за мјеру 2.3.5. Заштита културно-историјског наслијеђа |  |  |  |  | Буџет | 150.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 150.000 | - | - |
| Укупно за стратешки циљ 2. Унапређење квалитета живота становника |  |  |  |  | Буџет | 775.000 | 51.365,34 | 6,63 |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Остало | 1.720.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.495.000 | 51.365,34 | 2,06 |

| Редни број и мјера: 10) Мјера 3.1.1. Свјесно коришћење природних ресурса и богатстава |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 511300 Издаци за набавку постројења и опреме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања животне средине Приоритет 3.1.: Експлоатација ресурса уз уважавање европских стандарда енергетске ефикасности и заштите животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Реконструкција филтер станице за прераду питке воде у Броду и радови на канализационим колекторима | Израда пројектне до- кументације | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за просторно уређење и имовинско-правне послове ЈКП „Комвод“ | Буџет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 2.350.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.350.000 | - | - |
| Укупно за мјеру 3.1.1. Свјесно коришћење природних ресурса и богатстава |  |  |  |  | Буџет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 2.350.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.350.000 | - | - |

| Редни број и мјера: 11) Мјера 3.1.2. Развијена свијест о значају енергетске ефикасности и заштите животне средине |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511130 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања животне средине Приоритет 3.1.: Експлоатација ресурса уз уважавање европских стандарда енергетске ефикасности и заштите животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. пројекта / активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Изградња канализационе мреже и асфалтирање у дијелу улице Радомира Путника(од раскрснице са ул. Доситеја Обрадовића до ул. Цара Лазара) | Технички пријем радова | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за просторно уређење и имовинско-правне односе | Буџет | 17.550 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 52.650 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 70.200 | - | - |
| Изградња канализационе мреже у Улици 1. маја и Улици жртава усташког терора | Технички пријем радова | Изграђена канализациона мрежа у улицама у МЗ Карађорђево (суфинансирање Фед. Минист. Расељених особа и избјеглица) | Да | Одјељење за просторно уређење и имовинско-правне односе | Буџет | 22.750 | 2.751 | 12,09 |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 42.250 | 41.000 | 97,04 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 65.000 | 43.751 | 67,31 |
| Укупно за мјеру 3.1.2. Развијена свијест о значају енергетске ефикасности и заштите животне средине |  |  |  |  | Буџет | 40.300 | 2.751 | 6,83 |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 94.900 | 41.000 | 43,20 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 135.200 | 43.751 | 46,10 |

| Редни број и мјера: 12) Мјера 3.1.3. Свођење трошкова свих видова енергије на минимум |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања животне средине Приоритет 3.1.: Експлоатација ресурса уз уважавање европских стандарда енергетске ефикасности и заштите животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. Пројекта / активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Замјена столарије на згради Општине, термоизолација, унутрашња столарија и подови | Идејно рјешење, детаљан предмјер и предрачун | Није било активности у 2025. години | Не | Одјељење за просторно уређење и имовинско правне послове | Буџет | 75.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 175.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 250.000 | - | - |
| Укупно за мјеру 3.1.3. Свођење трошкова свих видова енергије на минимум |  |  |  |  | Буџет | 75.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 175.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 250.000 | - | - |

| Редни број и мјера: 13) Мјера 3.1.5. Здрава животна средина без дивљих депонија које нарушавају углед и здравље становништва |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 511300 Издаци за набавку постројења и опреме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2028 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања животне средине Приоритет 3.1.: Експлоатација ресурса уз уважавање европских стандарда енергетске ефикасности и заштите животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекивано резултата кључног стратеш. пројекта / активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / активности | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац (најмањи организациони дио) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | % |
| Изградња санитарног чвора на „Градској пијаци“ | Технички пријем радова |  |  | Одјељење за стамбено-комуналне послове и екологију | Буџет | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 30.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | Укупно | 30.000 | - | - |
| Набавка дробилице за отпадни грађевински материјал | Записник о примопредаји | Набављена дробилица за отпадни грађевински материјал у оквиру пројекта „Cross Waste“ | Да | Одсјек за локални развој ЈКП „Комвод“ | Буџет | 100.000 | 70.024,50 | 70 |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 500.000 | 396.805,50 | 79,36 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 600.000 | 466.830 | 77,80 |
| Укупно за мјеру 3.1.5. Здрава животна средина без дивљих депонија које нарушавају углед и здравље становништва |  |  |  |  | Буџет | 100.000 | 70.024,50 | 70 |
|  |  |  |  |  | Кредит | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Донације / Грант | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Остало | 530.000 | 396.805,50 | 74,87 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 630.000 | 466.830 | 74,10 |

| Укупно за стратешки циљ 3. Очување природних ресурса и унапређење стања животне средине | Буџет | 330.300 | 72.775,50 | 22,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кредит | - | - | - |
|  | Донације / Грант | - | - | - |
|  | Остало | 3.389.900 | 437.805,50 | 12,91 |
|  | Укупно | 3.720.200 | 510.581 | 43,76 |

За реализацију ових активности планирано је укупно 8.301.200 КМ, од тога из властитих извора 2.001.300 КМ, а из екстерних 6.299.900 КМ. Реализовано је укупно 1.044.126,54 КМ (из властитих извора 356.321,04 КМ, а из екстерних 687.805,50 КМ).

## 4.1. Остале реализоване активности и инвестиције у функцији спровођења Стратегије развоја општине Брод

Поред активности предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије развоја општине Брод за период 2025.-2027. године, у извјештајној години реализован је и одређен број пројеката који нису били формално обухваћени Акционим планом, али су у директној функцији остваривања стратешких циљева и приоритета дефинисаних Стратегијом развоја општине Брод.

Ови пројекти доприносе унапређењу пословне инфраструктуре, развоју локалне привреде, побољшању квалитета живота становништва и заштити животне средине, те су у складу са стратешким оквиром и развојном визијом општине.

У наставку је дат преглед кључних реализованих инвестиција које доприносе реализацији стратешких циљева:

- Асфалтирање улице 1. маја у износу од 53.977,37,00 КМ;

- Асфалтирање у МЗ Винска и улица Исидоре Секулић вриједности 97.126,38 КМ;

- Асфалтирање у мјесној заједници Горње Колибе у износу од 34.866,00 КМ;

- Одржавање каналске мреже у мјесној заједници Горње Колибе у износу од 10.179,00 КМ;

- Израда шумско-привредне основе укупне вриједности 54.552,00 КМ;

- Набавка униформи за ТВЈ Брод вриједности 22.569,78 КМ;

- Набавка контејнера за потребе ЈКП „Комвод“ вриједности 13.355,00 КМ;

- Радови на Дому културе у мјесној заједници Збориште у износу од 22.230,00 КМ;

- Израда и уградња столарије на објекту ЈЗУ „Дом здравља“ укупне вриједности 54.405,00 КМ;

- Идејни пројекат Гејминг инкубатора у износу од 6.950,00 КМ;

- Санација Дома културе Лијешће вриједности 25.966,00 КМ;

- Интервенција на депонији и санација 170.000,00 КМ;

- Израда стручног мишљења о испуњености услова за оснивање слободне зоне и елабората о економској оправданости укупне вриједности 43.008,30 КМ;

Асфалтирање улица суфинансирано је средствима виших нивоа власти.

Током 2025. године обезбијеђена су средства за реконструкцију ЈУП „Бели анђео“ Брод из гранта Предсједника Републике Српске, у износу од скоро милион КМ, а реализација је планирана у текућој години.

Кроз прекогранични пројекат CrossWaste суфинансирана је, у износу од 15%, набавка дробилице за грађевински отпад, као и израда Локалног еколошког акционог плана. Такође, у току је израда, а до краја године планира се усвајање Акционог плана енергетски и климатски одрживог развоја (SECAP).

# 5. Препоруке за наредни период спровођења Стратегије развоја општине Брод

У наредном периоду наставиће се континуирана имплементација Стратегије развоја општине Брод, са посебним фокусом на реализацију започетих пројеката, као и припрему нових развојних интервенција усмјерених на јачање економског раста, унапређење квалитета живота становништва и очување животне средине.

Посебна пажња биће усмјерена на сљедеће приоритетне области:

- Развој пословне инфраструктуре и привлачење инвестиција, са нагласком на уређење и опремање пословне зоне, изградњу и унапређење пратеће нфраструктуре те стварање повољног амбијента за домаће и стране инвеститоре;

- Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа и пољопривредне производње, кроз стварање бољих услова за пословање, унапређење сарадње са привредним субјектима и јачање конкурентности локалне привреде;

- Наставак улагања у јавну инфраструктуру и комуналне системе, укључујући саобраћајну инфраструктуру, водоснабдијевање, канализациону мрежу, јавне објекте и комуналну опремљеност;

- Унапређење квалитета јавних услуга и друштвеног стандарда, посебно у областима образовања, здравства, социјалне заштите, културе и спорта, са циљем побољшања укупног квалитета живота грађана;

- Заштита животне средине и унапређење система управљања отпадом, уз посебан акценат на енергетску ефикасност, спречавање настанка дивљих депонија и подизање еколошке свијести становништва;

- Смањење негативних демографских трендова, кроз мјере подршке младима, јачање локалне економије и стварање услова за останак и запошљавање становништва.

- Наставак имплементације започетих пројеката, посебно оних који се односе на унапређење привредне инфраструктуре, комуналних услуга и локалне самоуправе;

Стратегија развоја, као и сва спроведбена документа су усклађена са Циљевима одрживог развоја (SDG). Усклађеност стретегијом дефинисаних циљева, приоритета и мјера са Оквиром циљева одрживог развоја у БиХ, упућује општину Брод на стално праћење имплементације Стратегије развоја, чија реализација доприноси наведеним циљевима.

Обрађивач:	Предлагач:

Одсјек за локални развој                                                                           Начелник Општине