РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БРОД

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДСЈЕК ЗА ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Брод, 74450,Војводе Степе Степановића 17,тел/фаx+387(0)53/611-182, czbrod@opstina-brod.net

ИЗВЈЕШТАЈ

О СТАЊУ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

ОПШТИНЕ  БРОД

УВОД

Нормативни основ за организовање и функционисање Одсјека за послове цивилне заштите и спасавања општине Брод је Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број:121/12, 46/17  и 111/21), Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број:71/12), Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања на подручју општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број:7/17) и Одлука о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације Брод број:02/810-21/25 од дана 02.06.2025.године.

Са становишта дјеловања структуре Одсјека за послове цивилне заштите и спасавања, 2025.годину су забиљежиле природне (поплаве) и друге непогоде (пожари на отвореном простору) на које су одговориле редовне професионалне структуре, уз учешће структура цивилне заштите општине, док је регистровање и уклањање неексплодираних убојних средстава заостала из рата ЕСЗР и мина, вршено континуирано уз ангажовање деминерског А тима Добој.

Редовни послови и задаци Одсјека у току 2025 године, вршени  су  у складу са  Програмом рада,  а подразумијевају следеће мјере и активности:

-	Припремање програма развоја система заштите и спасавања од природних и других  несрећа на подручју општине.

-	Предузимање одговарајућих мјера и активности на организацији и провођењу заштите од пожара на отвореном простору на подручју општине Брод.

-	Предлагање Програма самосталних вјежби и израда елабората за извођење вјежби.

-	Организовање и опремање јединица МТС-а.

-	Припремање прописа из подручја заштите и спасавања у надлежности општине.

-	Вођење прописане евиденције и обављање послова заштите и спасавања у складу са Законом и другим прописима и општим актима.

-	Вођење активности на планирању и провођењу превентивних мјера на заштити и спасавању од природних и дргих несрећа.

-	Планирање и провођење обуке и стручног оспособљавања и усвршавања запослених.

-	Планирање, припремање и спровођење мјера и активности на заштити и спасавању на подручју општине Брод.

-	Провођење превентивних мјера усмјерених на јачање отпорности друштва, отклањање могућих ризика, смањење утицаја и спречавање елементарне непогоде и друге несреће, те умањивање посљедица, у случају да до истих дође.

-	Праћење стања припрема за заштиту и спасавање и предлагање мјера за унапређење система организовања цивилне заштите и оспособљавање припадника цивилне заштите.

-	Попуњавање људством јединица цивилне заштите и Одсјека за послове  цивилне заштите и спасавања стручним кадром ради несметаног и ефикасног извршавања послова из надлежности Одсјека.Наведена потреба је реализована у мају 2026.године, када је извршено попуњавање потребног људства са 2 извршиоца.

-	Управљање, руковођење и координација субјектима и снагама система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

-	Пружање, тражење помоћи и сарадња са другим субјектима заштите и спасавања.

-	Обављање других послова који су у вези или се могу довести у везу са заштитом и спасавањем у складу са Законом и подзаконским актима.

Одржане су двије редовне сједнице Штаба ради усвајања планова и осам ванредних  сједница

- Јединице и тимови цивилне заштите и повјереници заштите и спасавања

- Попуна људством

Структуру специјализованих јединица цивилне заштите чине тим за заштиту од пожара, тим за прву медицинску помоћ, јединица за спасавање на води и под водом, вишенамјенска теренска екипа за евакуацију и спасавање, ветеринарски тим и тим за асанацију.

- специјализована јединица за заштиту од пожара,

- специјализована јединица Прве медицинске помоћи,

- специјализована јединица за заштиту од поплава и несрећа на води и под водом,

- специјализована јединица за заштиту и спасавање из рушевина,

- специјализована јединица за евакуацију и збрињавање,

- специјализована јединица за заштиту и спасавање животиња и намјерница животињског поријекла,

- специјализована јединица за асанацију теретна.

У укупно седам јединица специјализоване намјене ангажовано је  117 припадника цивилне заштите.Материјално техничка средства (МТС) која се користе при ангажовању специјализованих јединица су намјенска, односно у власништву субјекта који даје људство за попуну јединице.Средства и опрема за гашење пожара, а једним дијелом и за спасавање на води и под водом су формацијска и набављена из буџета општине.

На основу Одлуке о формирању јединица  специјализоване намјене цивилне заштите општине Брод, број: , број: 02.9/810-69/22 од дана 11.11.2022.године, извршена је ревизија и попуна састава специјализованих јединица у потпуности.

Структура цивилне заштите општине Брод попуњена је са 21 повјереником  цивилне заштите на територијалном принципу, односно у мјесним заједницама. На основу Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на подручју општине Брод предсједници и чланови савјета мјесних заједница се активно укључују у организацију и материјално-техничку подршку структурама цивилне заштите које дјелују на њиховом подручју.Структуру цивилне заштите чине и повјереници цивилне заштите у пет привредних субјеката код којих је присутан повећан степен опасности од природне и друге несреће.

У  завршној фази је ревидирање  формираних јединица цивилне заштите у оквиру привредних друштава, организација, установа и удружења од посебног интереса за цивилну заштиту, а састојат ће се од стручних лица и радника истих, као и властитих материјално-техничких средстава.Организациона јединица Одсјек за послове цивилне заштите и спасавања општине Брод организује набавку недостајућих  материјално-техничких средстава у складу са буџетским могућностима и организационим потребама.

Спискови састава свих јединица редовно се ажурирају те попуњавају адекватним људством и опремом расположивог нивоа, што омогућава брз и ефикасан почетни одговор. Присутна је потреба за стално праћење  стања попуњености и опремљености ових јединица и континуирано  обука и усавршавање. Постојећа материјално-техничка средства је потребно одржавати у исправном стању и занављати у складу са  закључцима Општинског штаба за ванредне ситуације усаглашено са потребама организација и установа у којима се формирају наведене јединице.

- Систем заштите и спасавања

Систем заштите и спасавања представља организовани скуп субјеката, ресурса и активности које су усмјерене на спречавање, реаговање и ублажавање на различите врсте несрећа, катастрофа или других ванредних ситуација, укључујући и мјере опоравка од њихових посљедица. Циљ оваквог система је очување људских живота, имовине, околине те одржавање нормалног функционисања друштва у случају непредвиђених догађаја. Цивилна заштита у систему заштите и спасавања обухвата личну, узајамну и колективну заштиту, мјере и задатке, координацију и руковођење, штабове за ванредне ситуације, повјеренике заштите и спасавања, јединице и тимове за заштиту и спасавање.

На основу идентификованих ризика на подручју општине Брод, утврђених процјеном угрожености подручја општине Брод, у приоритетне области у систему заштите и спасавања спадају:

- заштита и спасавање од поплава,

- заштита од пожара,

- заштита од мина и неексплодираних убојитих средстава  -  ЕСЗР,

- осматрање, обавјештавање, превентивно дјеловање, узбуњивање и систем    комуникације.

За све горе наведене области у систему заштите и спасавања, устројени су и ажурирани плански и оперативни документи.У оквиру планираних оператвино-планских задатака реализовани су сљедећи задаци:

- израда Плана мјера приправности Одсјека за послове цивилне заштите и спасавања општине Брод, број: 02.9/810-4/25 од дана 29.01.2025.године,

- Записник о извршеном инспекцијском надзору, број: 25.05-231-2-1-12-2/25 од дана 25.03.2025.године, контрола планских докумената и поступање по члану  22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

- Одлука о оснивању оперативно – комуникацијског центра општине Брод број:02.9/810-14/25 од дана 08.04.2025.године,

- израда Плана активности у припреми и спровођења мјера заштите и спасавања од поплава на подручју општине Брод, број: 02.9/810-15/24  од дана 09.04.2024.године,

- израда Правилника о употреби службених возила Одсјека за послове цивилне заштите и спасавања број:02.9/810-15/25 од дана 14.04.2025.године,

- Координациони састанак са руководиоцима служби цивилне заштите града/општине и субјеката од значаја за заштиту и спасавање/цивилну заштиту број.02.9/810-16/25 од дана 22.04.2025.године,

- Извјештај о унутрашњој поплави, спроведеним активностима у редовним мјерама одбране и анализа тренутног стања водозаштитних  објеката и ресурса на подручју општине Брод  за временски период од  27.03 до 08.04.2025.године број:02/810-12/25 од дана 13.05.2025.године,

- Извјештај о спроведеној дезинсекцији (акцији третирања одраслих јединки комараца) на територији општине Брод број: 02.9/810-17/25 од дана 01.06.2025.године од стране Друштва за  санитарно – еколошку заштиту „Дезинсекција“ д.о.о. Бијељина,

- Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације, број: 02/810-21/25     од дана 02.06.2025.године,

- Рјешење о именовању радне групе за израду општинског Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће општине Брод број: 02/810-22/25 од дана 05.06.2025.године,

- израда Плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће општине Брод,    број:02/810-29/25 од дана:18.06.2025.године,

- Одлука о одређивању привредних друштава и других правних лица општине Брод која су обавезна да израде процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће број:02.9/810-31/25 од дана 30.06.2025.године,

- Закључени Уговори  са привредним субјектима и установама од значаја у области заштите и спасавања број:02.9/810-30/25 од дана 16.05.2025.године,

- Одлука о усвајању Процјене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Брод са планом хитног одговора број: 01/022-85/25 од дана: 29.07.2025.године,

- израда Процјене угрожености за подручје општине, објављена у Службеном гласнику број: 9/25 од дана 30.07.2025.године,

- Извјештај о активностима и предузетим мјерама и радњама на гашењу пожара на Градској депонији смећа и санација депоније број: 02/810-38/25 од дана 15.09.2025.године,

- Координациони састанак са руководиоцима служби цивилне заштите града/општине и субјеката од значаја за заштиту и спасавање/цивилну заштиту број:25.02-059-29-14/25,

- израда Плана мјера годишњих активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од пожара на отвореном простору, број: 02/810-49/25 од дана 13.11.2025.године,

- израда Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега за период 2025 – 2026.године, број: 02.9/810-55/25 од дана 01.12.2025.године,

- Именовање потезних руководилаца одбране од поплава према главном оперативном Плану одбране од поплава број: 02.9/810-61/25 од дана 30.12.2025.године,

- Именовање секторских руководилаца одбране од поплава према главном оперативном Плану одбране од  поплава број: 02.9/810-62/25 од дана 31.12.2025.године,

- реализована је обука запослених радника Општине Брод  за здрав и безбједан рад број:02.3/384/25 од дана 26.11.2025.године,

- Реализована обука запослених радника Општине Брод за заштиту од пожара број:02.3/390/25 од дана 02.12.2025.године,

- Годишњи извјештај о раду у области цивилне заштите и спасавања општине Брод за 2025.годину достављен  РУЦЗ РС број: 02.9/810-57/25 од дана 13.01.2026.године,

Поред горе наведних, реализовани су и послови који се односе на рад у управном и неуправном поступку, учешће на семинарима, радним састанцима и другим облицима стручног усавршавања.

У провођењу послова и задатака заштите и спасавања Одсјек је вршио  координацију са осталим одјељењима општинске административне службе,  те остварио квалитетну сарадњу и са Полицијском станицом Брод, привредним друштвима, органима и установама од посебног значаја, као и са осталим носиоцима мјера заштите и спасава.

- Планови заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће

Током извјештајног периода ажурирање планова цивилне заштите вршено је као редован задатак. При томе, водило се рачуна о приоритетности примјене планова из оквира мјера које су учесталије од осталих, као што су снијег и сњежне падавине, шумски пожари и поплаве.

- План заштите од сњежних падавина и снијега у општини Брод реализован је у сегменту оквирног споразума за зимско одржавање путева, улица, тротоара и паркинга у 2025.години.  Одсјек за послове цивилне  заштите и спасавања општине Брод  је конкретно учествовао у организацији и координацији чишћења путева у мјесним заједницама који нису обухваћени наведеним оквирним споразумом.

- План активности у заштити и спашавању од поплава у општини Брод у 2025. години садржи организационе, превентивне и оперативне мјере, као и планирање и провођење накнадних мјера заштите и спасавања од поплава. Организационе и превентивне мјере заштите и спашавања од поплава реализоване су у складу са потребама и могућностима  надлежних служби.  Упознавање са мјерама садржаним у Плану  одбране од поплава  је реализован достављањем плана свим учесницима обухваћеним планом.

- План активности у заштити и спасавању од пожара на отвореном за општину Брод у 2025.години садржи: организацију заштите и спасавања од пожара на отвореном простору, планирање и провођење превентивних мјера заштите од пожара, активности усмјерене на побољшање стања у заштити од пожара на отвореном простору и извјештавање.План је реализован у оквиру ангажовања Територијалне ватрогасне спасилачке јединице уз    минималну потребу за ангажовање помоћних снага цивилне заштите за гашење пожара. Анализа реализације активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од пожара на отвореном у општини Брод у 2025. години показује да је стање превентивног дјеловања, уз веома повољне временске услове допринијело битно мањем броју пожара у односу на ранији период, као и изостанку истовремене појаве више пожара.Упознавање са мјерама садржаним у Плану активности је реализовано достављањем плана свим учесницима обухваћеним планом.

- Елементарне непогоде и друге несреће у 2025.години

- У 2025.години на подручју општине Брод су се догодиле значајне елементарне непогоде и  несреће.

Дана 03.07.2025.године у 21:11 избио је пожар на градској депонији смећа и одмах је ангажована Територијална ватрогасна спасилачка јединица Брод.По сазнању пожара одмах је  обавијештен ОКЦ (оперативно – комуникациони центар) Добој, те затражена помоћ при гашењу пожара на градској депонији.Истог дана у 22:00 часа из службених просторија Одсјека за послове цивилне заштите и спасавања телефонским позивом  обавијештени су и упознати чланови Штаба за ванредне ситуације.Заједничким ангажовањем на гашењу пожара Територијалне ватрогасне спасилачке јединице, Одсјека за послове цивилне заштите и спасавања, ЈКП „Комвод“, Ватрогасне јединице „Рафинерије нафте“ Брод и привредног субјекта ДС „Превоз“ пожар се локализовао.

Дана 04.07.2025.године упућен је захтјев (број:02/810-36/25) Републичкој управи цивилне заштите за хитно ангажовање ОС БиХ , инжињерског батаљона Дервента.

Начелник општине донио је Одлуку о проглашењу ванредне  ситуације дана 08.07.2025.године за дио територије општине Брод и то за подручје мјесне заједнице Бродско поље II, Лијешће, Доње Колибе и Горње Колибе (Одлука број: 02/810-38/25 од дана 08.07.2025.године).

Истог дана у 12:48  су пристигле прве машине ОС БиХ.

Сама акција гашења пожара и санација градске депоније трајала је 30 радних дана (29 радних дана + 1 дан транспорта средстава)

- У 2025.години због краткотрајних обилних падавина, излијевања рјечица – потока Плавуша и Каменица у Доњем Клакару, те заплављења неких дијелова подручја општине због високог водостаја ријеке Укрине и ријеке Саве у временском периоду од 27.03.2025 – 08.04.2025.године дошло је до унутрашњих поплава на подручју општине Брод. Штаб за ванредне ситуације општине Брод  је у кратком периоду преузео одређене мјере и радње.Вршен је сталан – континуиран обилазак појединих локација на цијелом критичном подручју општине.

- Снијег и сњежне падавине као редовне појаве  на подручју општине Брод су биле таквог интензитета да су акције чишћења вршене у оквиру редовних активности са уговореним извођачима  радова. Зимска служба на нивоу општине реализована је по основу уговора закључених са извођачима радова. Сви уговорени извођачи радова реаговали су правовремено, по наређењу надлежног органа и у складу са ситуацијом. На основу Плана заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега у општини Брод у 2025/2026. години није било је потребе за ангажовањем додатних снага и средстава по основу обавезе у цивилној заштити на чишћењу снијега на путевима који нису обухваћени уговором за зимску службу.

- Деминирање

Регистрација и уклањање неексплодираних убојних средстава и мина на подручју општине Брод вршено је континуирано током извјештајног периода за 2025.годину, при чему је регистровано и уклоњено 12 комада ЕСЗР и 720 комада ситне муниције.

У циљу благовременог уклањања (уништавања) ЕСЗР-а, Одсјек за послове цивилне заштите и спасавања  упутио је укупно седам захтјева надлежним институцијама РУЦЗ Подручно одјељење Добој за уклањање (уништавање) на подручју општине Брод, од чега су четири захтјева била хитног карактера због процијењеног степена угрожености људи и матеројалних добара.

Током 2025.године су подношени захтјеви Центру за уклањање мина БиХ – канцеларији „BIHMAC“ у Бања Луци за извиђање и реизвиђање појединих локација сумњивих на присуство мина.

На подручју општине Брод, преостала су још 2 (два) већа пројекта за деминирање ризичних подручја у укупној површини од 1.712,358 m2,  што представља 15% од укупно идентификованих ризичних подручја, и то:

- МСП „Горња Мочила – Лушчани“,  укључујући  мању локацију у подручју звано Блато, у укупној површини од 1.273,672 m2.

- МСП „Клакар“,  укључујући подручје Глог према Доброј Води и три мање локације у мјесним подручјима Унка и Збориште, у укупној површини од 439.000 m2.

- Анализа планираних  и утрошених буџетских средстава и других средстава намјењених за финансирање система заштите и спасавања

.

Планирана средства у 2025.години  износила су 100.000,00 КМ.

У 2025 години на подручју општине Брод задесиле  су се елементарне непогоде и несреће, (поплава и пожар)  ова локална заједница је прогласила  ванредно стање, а самим тим приступило  се отклањању посљедица елементарне непогоде и несреће.

За спровођење  ових актвности општина Брод  је ангажовала  привредне субјекте како из редовних дјелатности (Комвод и Територијална ватрогасна спасилачка јединица) тако  и привредне субјекте са којима општина има закључене Уговоре  о ангажовању МТС-а у ванредним ситуацијама, као и  помоћ  ОС БиХ.

Због отклањања посљедица и санације пожара на градској депонији и поплавне појаве били смо принуђени да анагажујемо наведене привредне субјекте и самим тим из буџетске резерве поред планираних средстава 100.000,00 КМ утрошили смо још 73.025,89 КМ из буџетске резерве.

- Функционисање система ООиУ

Осматрање и обавјештавање као дио система превентивних мјера заштите, за укупан систем, помажу обавити повјереници мјесних заједница, односно углавном предсједници савјета мјесних заједница, чланови савјета и савјесни грађани мјесних подручја.

Превентивне мјере, свако из своје надлежности, обавља Одсјек за послове цивилне заштите и спасавања, Територијална ватрогасна спасилачка јединица, надлежни органи општинске управе, друге јавне службе  и установе.

Јавно узбуњивање према плановима и знаковима за узбуњивање врши се путем јавних сирена, путем средстава јавног информисања, других електронских медија, те звонима локалних цркава или путем курирске мреже.

За јавно узбуњивање становништва користи се три јавне сирена и то:

- електрична сирена са програматором сигнала за узбуњивање у Ватрогасном дому Територијалне ватрогасне спасилачке јединице,

- електрична сирена са програматором сигнала за узбуњивање у кругу „Рафинерије нафте“ Брод,

- електрична сирена ручно-мануелним начином регулисањем сигнала за узбуњивање, исправна и која је предвиђена за инсталирање на локацији једне сеоске МЗ-е.

Број, распоред и техничке карактеристике набројаних сирена требало би да задовоље потребе простора ове општине.

- Стање капацитета за смањење ризика у васпитно-образовним установама

У циљу обраде овог задатка Одсјек за послове цивилне заштите и спасавања је  упутио прописане обрасце надлежним у васпитно-образовним  установама, а који су тражене податке  доставили.

- Приједлог мјера за унапређење рада органа и служби цивилне заштите и система  заштите и спасавања.

За успјешније организовање послова и задатака Одсјека за послове цивилне заштите и спасавања на локалном нивоу непопходно је потенцирати и унаприједити активности привредних друштава и других правних лица од посебног значаја за развој структура заштите и спасавања Такође, потребно је интензивирати и усагласити код истих набавку материјално-техничких средстава која ће бити значајна за функционисање система заштите и спасавања.Анализа односа планираних средстава и стуктуре утрошка истих неопходна је да би се процјенила довољност и сврсисходност финасијског система заштите и спасавања.

- Међународа сарадња и пројекти

Одсјек за послове цивилне заштите и спасавања је у свом дјелокругу рада остварио је изузетно добру сарадњу са међународним припадницима  ЛОТ- тима, а у вези међусобне размјене искустава и информација од значаја за заштиту и спасавање.

- Закључак

За успјешно организовање послова и задатака Одсјека за послове цивилне заштите и спасавања на локалном нивоу неопходно је потенцирати и унаприједити активности привредних друштава и других правних лица од посебног значаја за развој структура заштите и спасавања.Потребно је код истих интензивирати и усагласити код истих набавку материјално-техничких средстава која ће бити значајна за функционисање система заштите и спасавања.Уочљиви су проблеми у реализацији обуке, као и резервисаност позваних припадника јединица цивилне заштите у извршењу задатака из области заштите и спасавања.У одређеним ситуацијама за повећање мотивисаности за учешће у циклусу обуке није довољно само одређивање новчане накнаде, те је у наредном периоду потребно радити на континуитету развоја добровољности, то јест личне одговорности на самом спровођењу Закона о заштити и спасавању у ванредним условима

Одсјек за послове

Обрађивач:                                                                                   цивилне заштите и спасавања

Одсјек за послове                                                                        ___________________________

цивилне заштите и спасавања